ASTRO APP

Натальная карта • Транзиты • AI-интерпретации

────────────────────────────────────────

Подробный Roadmap разработки

Вариант A — Web SPA

React + FastAPI • Один сервер • Один разработчик

2026

# Обзор проекта

Этот roadmap описывает пошаговый план разработки астрологического веб-приложения по варианту A (Web SPA). Архитектура: React-фронтенд + FastAPI-бэкенд на одном сервере. Roadmap учитывает исправления к исходному плану: корректные сроки, PostgreSQL с первого дня, in-memory кэш вместо Redis, валидация входных данных и обработка ошибок AI.

## Ключевые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Срок до MVP | 5–6 недель (реалистичная оценка) |
| Срок до публичного релиза | 7–8 недель |
| Стоимость хостинга | ~†20–30 €/мес (Railway / Render) |
| Команда | 1 fullstack-разработчик |
| Стек | React 18 + Vite + Tailwind + D3.js / FastAPI + pyswisseph + PostgreSQL |
| AI-движок | GPT-4o (основной) + DeepSeek V3 (fallback) через InterpretationEngine |

# Обзор таймлайна

Ниже приведена сводная таблица всех фаз. Подробное описание каждой фазы — в следующих разделах.

| Фаза | Название | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ядро: Эфемериды + API | Дни 1–10 | API возвращает натальную карту в JSON |
| 2 | AI-интерпретация + фронт | Дни 11–24 | Работающий SPA с картой и текстами |
| 3 | Транзиты + UX-полировка | Дни 25–35 | MVP: полный цикл карта→транзиты→AI |
| 4 | Auth + монетизация | Дни 36–45 | Регистрация, Stripe, freemium |
| 5 | Деплой + мониторинг | Дни 46–56 | Production-релиз |

ФАЗА 1 Ядро: Эфемериды + API Дни 1–10 (2 рабочие недели)

Цель: Получить работающий API, который принимает дату/время/место рождения и возвращает полный астрологический профиль в JSON.

### 1.1 Инфраструктура проекта

Дни 1–2

- Инициализация репозитория: monorepo-структура astro-spa/ с папками backend/ и frontend/

- Docker Compose: PostgreSQL 16 с первого дня. Никакого SQLite — экономия 10 минут не стоит миграции потом

- Alembic: настройка миграций, первая миграция — таблицы users, natal_charts, interpretations

- pyproject.toml: зависимости: fastapi, uvicorn, pyswisseph, sqlalchemy, alembic, httpx, pydantic

- Makefile: команды dev, test, migrate, lint

Deliverable: docker compose up поднимает FastAPI + PostgreSQL, /health отвечает 200.

### 1.2 Модуль эфемерид

Дни 3–6

- Интеграция pyswisseph: расчёт позиций 10 планет + Луна + Асцендент + MC

- Эфемеридные файлы: скачать .se1 файлы (~80 МБ), положить в data/ephe/, указать путь через swe.set_ephe_path()

- Система домов: Плацидус по умолчанию, Кох как опция. Параметр house_system в API

- Расчёт аспектов: соединение (0°), секстиль (60°), квадрат (90°), трин (120°), оппозиция (180°). Стандартные орбы

- Геокодирование: интеграция Nominatim (бесплатный, без ключа). Google Maps API как fallback

- Часовые пояса: timezonefinder + pytz. Обязательная конвертация в UTC перед передачей в Swiss Ephemeris

### 1.3 Валидация входных данных

Дни 5–6 (параллельно с 1.2)

Исправление к исходному плану: явная обработка всех edge-cases на уровне Pydantic-схемы.

- Диапазон дат: 1900–2100 (ограничение эфемеридных файлов). Ошибка 422 вне диапазона

- Неизвестное время: опциональное поле. Если не указано — 12:00 полдень + флаг time_unknown=true в ответе. Дома и Асцендент помечаются как неточные

- Летнее время: явная обработка неоднозначных времён через pytz.localize(is_dst=None) с ловлей AmbiguousTimeError. Предложить пользователю уточнить

- Координаты: валидация lat [-90, 90], lon [-180, 180]. За полярным кругом — предупреждение о возможной неточности домов Плацидуса

### 1.4 API-эндпоинты

Дни 7–10

- POST /api/v1/chart/calculate — принимает {date, time?, place}, возвращает полный профиль в JSON

- GET /api/v1/chart/{id} — получить сохранённую карту

- Pydantic-модели: BirthDataInput, NatalChart, PlanetPosition, Aspect, House

- Тесты точности: сверка с 5–10 известными натальными картами (публичные фигуры). Допустимое отклонение: < 1 угловая минута

- Rate limiting: slowapi, 30 req/min для анонимных, 100 req/min для авторизованных. Это защита от перерасхода на AI-вызовы (подготовка к фазе 2)

ФАЗА 2 AI-интерпретация + Frontend Дни 11–24 (2 рабочие недели)

Цель: Работающий SPA, где пользователь вводит данные рождения, видит SVG-карту и получает стриминговую AI-интерпретацию.

### 2.1 Абстракция AI-провайдера

Дни 11–13

Исправление к исходному плану: InterpretationEngine с первого дня, а не как afterthought в разделе 7.5.

- Интерфейс InterpretationEngine: абстрактный класс с методами generate(profile, context) и stream(profile, context)

- GPT4oEngine: основная реализация. Async-вызов через httpx, SSE-стриминг

- DeepSeekEngine: fallback-реализация. Активируется при ошибках GPT-4o

- TemplateEngine: запасной вариант без LLM. Шаблонные тексты по ключам (Солнце в Овне = ..., Венера в соединении с Марсом = ...). Активируется если оба API недоступны

### 2.2 Обработка ошибок AI

Дни 13–14

Исправление к исходному плану: явная стратегия отказоустойчивости.

- Retry-логика: 3 попытки с экспоненциальным backoff (1s, 3s, 9s)

- Цепочка fallback: GPT-4o → DeepSeek V3 → шаблонный движок

- Валидация ответа: проверка что ответ содержит ожидаемые секции (карьера, отношения, здоровье...). Если формат нарушен — повторный запрос с уточнённым промптом

- Таймаут: 30 сек на ответ. При превышении — fallback

- Бюджет-лимит: суточный лимит расходов на API. При превышении — только шаблонный движок + уведомление администратору

### 2.3 Системный промпт

Дни 14–16

- Структура: астрологический профиль в JSON + инструкции по стилю + тон + список сфер жизни

- База знаний: JSON-файл с ключевыми интерпретациями (300–500 записей). Релевантные блоки инжектируются в контекст

- Ограничения: не предсказывать будущее, давать тенденции и потенциалы, тон поддерживающий

- SSE-стриминг: эндпоинт GET /api/v1/chart/{id}/interpret со стримингом через Server-Sent Events

### 2.4 In-memory кэш

Дни 16–17

Исправление к исходному плану: для варианта A Redis избыточен. Используем in-memory кэш.

- functools.lru_cache: для позиций планет по дате (детерминированные данные)

- Dict + TTL: простой кэш интерпретаций по SHA-256 хэшу профиля. TTL 30 дней. Очистка при перезапуске — приемлемо для MVP

- Миграция на Redis: при необходимости — подменяем реализацию CacheBackend, интерфейс тот же

### 2.5 Frontend: Каркас SPA

Дни 17–20

- Vite + React 18 + Tailwind CSS: инициализация проекта

- Форма ввода: дата (date picker), время (time picker с опцией «не знаю»), место (автокомплит через Nominatim)

- API-клиент: обёртка над fetch с обработкой ошибок, SSE-подключение для стриминга

- Роутинг: React Router. Страницы: главная, карта, история (заглушка)

- Responsive: mobile-first, Tailwind breakpoints

### 2.6 Визуализация натальной карты

Дни 20–24

- D3.js SVG-колесо: внешнее кольцо Зодиака, 12 домов, глифы планет, линии аспектов

- Цветовое кодирование аспектов: гармоничные (трин, секстиль) — синие, напряжённые (квадрат, оппозиция) — красные, соединение — жёлтое

- Anti-overlap: D3 force simulation для меток планет при тесном расположении

- Панель интерпретации: текст появляется посимвольно через SSE-стрим справа от карты (или под ней на мобильном)

Deliverable: пользователь вводит данные → видит SVG-карту → текст AI-интерпретации стримится в реальном времени.

ФАЗА 3 Транзиты + UX-полировка Дни 25–35 (чуть меньше 2 недель)

Цель: MVP с полным циклом: натальная карта → транзиты на период → AI-интерпретация транзитов.

### 3.1 Модуль расчёта транзитов

Дни 25–29

- Алгоритм: для каждого дня периода — позиции транзитных планет, поиск аспектов с натальными позициями

- Оптимизация: шаг 1 день для медленных планет (Юпитер–Плутон), 4 часа для быстрых (Луна–Марс)

- Кэширование: позиции транзитных планет кэшируются по дате (lru_cache). Повторный запрос за тот же период — мгновенный

- API: GET /api/v1/chart/{id}/transits?from=2026-04-01&to=2026-05-01

- Формат ответа: массив событий [{date, transit_planet, natal_planet, aspect, orb, exact_date}]

### 3.2 Временная шкала транзитов (Frontend)

Дни 29–32

- Timeline-компонент: горизонтальная шкала с возможностью скролла по датам

- Фильтры: по планетам, по типу аспекта, только значимые (орб < 2°)

- Клик по событию: AI-интерпретация конкретного транзита (отдельный SSE-запрос)

### 3.3 UX-полировка

Дни 32–35

- Loading states: скелетоны при загрузке карты, пульсирующий индикатор при стриминге AI

- Error UI: дружелюбные сообщения при ошибках API, AI, геокодирования

- Анимации: плавное появление элементов карты, transitions при навигации

- Accessibility: alt-тексты для SVG-элементов, клавиатурная навигация, ARIA-атрибуты

- SEO: мета-теги, Open Graph для шеринга карты

Deliverable: полноценный MVP. Можно показывать пользователям и собирать обратную связь.

ФАЗА 4 Аутентификация + Монетизация Дни 36–45 (2 рабочие недели)

Цель: Пользователи могут регистрироваться, сохранять карты, оплачивать подписку.

### 4.1 Аутентификация

Дни 36–39

- JWT-авторизация: access token (15 мин) + refresh token (7 дней)

- Регистрация: email + пароль. Подтверждение email через токен

- OAuth: Google Sign-In как основной SSO-провайдер

- Middleware: FastAPI dependency для проверки токена на защищённых эндпоинтах

- Rate limiting по тирам: бесплатный — 5 карт/день, 2 интерпретации/день; Pro — без лимитов

### 4.2 Stripe-интеграция

Дни 40–43

- Модель подписки:

  - Free: натальная карта + 1 краткая интерпретация в день

  - Pro (€7.99/мес): транзиты на год, безлимитные интерпретации, история карт

  - Premium (€19.99/мес): PDF-отчёты, синастрия, приоритетная AI-модель

- Stripe Checkout: redirect-flow, не встраиваемая форма (проще, безопаснее)

- Webhooks: обработка событий checkout.session.completed, customer.subscription.updated, invoice.payment_failed

### 4.3 Профиль пользователя

Дни 43–45

- Сохранение нескольких натальных карт (своя + близкие)

- История интерпретаций

- Управление подпиской

- Удаление аккаунта (GDPR)

ФАЗА 5 Деплой + Мониторинг Дни 46–56 (чуть меньше 2 недель)

Цель: Production-ready деплой с мониторингом, CI/CD и резервным копированием.

### 5.1 Docker и деплой

Дни 46–49

- Dockerfile: multi-stage build. Фронтенд: Vite build → статика. Бэкенд: Python slim-образ + uvicorn

- docker-compose.prod.yml: FastAPI + PostgreSQL + Nginx (reverse proxy + static files)

- Платформа: Railway или Render. Один контейнер для бэкенда, managed PostgreSQL

- Домен + SSL: Let’s Encrypt через платформу, HTTPS everywhere

- Эфемеридные файлы: включены в Docker-образ (COPY data/ephe/ /app/data/ephe/)

### 5.2 CI/CD

Дни 49–51

- GitHub Actions:

  - На каждый PR: lint (ruff + eslint), тесты (pytest + vitest), type check (mypy)

  - На push в main: build Docker-образ, деплой на staging

  - Ручной trigger: деплой на production

- Тесты точности: отдельный step — прогон 10 эталонных карт, проверка отклонений

### 5.3 Мониторинг и логирование

Дни 51–54

- Sentry: error tracking для бэкенда и фронтенда. Алерты в Telegram/Slack

- Structured logging: structlog в JSON-формате. Каждый запрос — request_id для трассировки

- Метрики: Prometheus-совместимые метрики через starlette-prometheus: latency, error rate, AI API usage

- Health checks: /health (app), /health/db (PostgreSQL), /health/ai (пинг AI-провайдера)

### 5.4 Безопасность и бэкапы

Дни 54–56

- CORS: whitelist только своего домена

- Helmet-заголовки: CSP, X-Frame-Options, HSTS

- Секреты: все ключи через переменные окружения, .env.example в репозитории

- Бэкапы БД: ежедневные через managed PostgreSQL или pg_dump cron

- Penetration checklist: OWASP Top 10 самопроверка перед публичным релизом

Deliverable: приложение в production, доступно по HTTPS, с мониторингом и алертами.

# Фаза роста (после релиза)

Приоритеты после запуска, упорядоченные по влиянию на retention и revenue.

## Краткосрочно (месяц 1–2)

- Синастрия: сравнение двух карт — самая запрашиваемая функция в астрологических приложениях

- PDF-отчёты: генерация красивого PDF с картой и интерпретацией (WeasyPrint). Premium-фича

- Sharing: публичная ссылка на карту с OG-image для превью в соцсетях

- A/B тестирование промптов: сравнение качества интерпретаций разных моделей/промптов

## Среднесрочно (месяц 3–6)

- Email-дайджесты: еженедельная рассылка с ключевыми транзитами. Самый дешёвый канал удержания

- Прогрессии и солярные дуги: расширение астрологического функционала

- Миграция кэша на Redis: когда in-memory перестанет хватать (>1000 DAU)

- Fine-tuning модели: дообучение Llama/Mistral на астрологическом корпусе. Главное конкурентное преимущество

## Долгосрочно (месяц 6+)

- Мобильное приложение: React Native (Expo) — переход к варианту C, но с готовым бэкендом

- Push-уведомления о транзитах: killer feature мобильной версии

- ML-паттерны: анализ корреляций между натальными конфигурациями и пользовательскими оценками интерпретаций

- API для сторонних разработчиков: монетизация расчётного ядра

# Структура проекта

Финальная структура после завершения всех 5 фаз.

astro-spa/

├── backend/

│   ├── main.py                    # FastAPI, CORS, middleware

│   ├── config.py                  # Pydantic Settings, env vars

│   ├── models.py                  # SQLAlchemy-модели

│   ├── schemas.py                 # Pydantic-схемы

│   ├── ephemeris/

│   │   ├── calculator.py          # pyswisseph-расчёты

│   │   ├── aspects.py             # Аспекты + орбы

│   │   визуализация   └── houses.py              # Системы домов

│   ├── transit/

│   │   └── engine.py              # Расчёт транзитов

│   ├── interpretation/

│   │   ├── base.py                # InterpretationEngine ABC

│   │   ├── gpt4o.py               # GPT-4o реализация

│   │   ├── deepseek.py            # DeepSeek fallback

│   │   ├── template.py            # Шаблонный движок

│   │   └── knowledge_base.json    # База интерпретаций

│   ├── auth/

│   │   ├── jwt.py                 # Токены

│   │   └── oauth.py               # Google OAuth

│   ├── payments/

│   │   └── stripe_service.py      # Stripe webhooks

│   ├── cache.py                   # In-memory cache + интерфейс

│   └── tests/

├── frontend/

│   ├── src/

│   │   ├── components/

│   │   │   ├── NatalChart.jsx         # D3.js SVG-колесо

│   │   │   ├── TransitTimeline.jsx    # Шкала транзитов

│   │   │   ├── Interpretation.jsx     # Стриминг AI

│   │   │   └── BirthForm.jsx          # Форма ввода

│   │   ├── api/client.js              # API + SSE

│   │   └── pages/

│   └── vite.config.js

├── data/ephe/                     # .se1 файлы

├── docker-compose.yml

├── Dockerfile

├── Makefile

└── .github/workflows/ci.yml

# Сводка исправлений к исходному плану

Ниже перечислены все отличия этого roadmap от исходного плана документации.

| # | Проблема в исходном плане | Исправление в roadmap |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сроки не сходятся: фазы 1–4 = 9–13 нед., MVP заявлен на 2–3 | Реалистичный срок 5–6 нед. до MVP. Фазы перегруппированы: фронт и AI параллельно |
| 2 | SQLite на старте с последующей миграцией на PostgreSQL | PostgreSQL с первого дня через Docker Compose. Экономия 10 мин не стоит техдолга |
| 3 | Нет валидации edge-cases: даты до 1900, неизвестное время, полярные координаты | Pydantic-схема с явной обработкой всех edge-cases в фазе 1.3 |
| 4 | Нет стратегии при ошибках AI (таймаут, отказ, невалидный формат) | Retry + цепочка fallback (GPT-4o → DeepSeek → шаблоны) + валидация ответа. Фаза 2.2 |
| 5 | Rate limiting упомянут, но не детализирован | slowapi с лимитами по тирам: бесплатный 5 карт/день, Pro без лимитов |
| 6 | Redis для кэша в варианте A (один сервер, 1 разработчик) | In-memory кэш (lru_cache + dict с TTL). Redis — при масштабировании |
| 7 | InterpretationEngine описан в разделе 7.5, а не в плане разработки | Абстракция AI-провайдера — первая задача фазы 2 |

— конец документа —